## Basic Manual Gantt Chart
Task ID | Task Name | Start Date | End Date | Duration
[5 empty] | 2016-10-15 | 2016-11-15 | 2016-12-15 | 2017-01-15 | 2017-02-15 | 2017-03-15 | 2017-04-15 | 2017-05-15 | 2017-06-15 | 2017-07-15 | 2017-08-15 | 2017-09-15 | 2017-10-15 | 2017-11-15 | 2017-12-15 | 2018-01-15 | 2018-02-15 | 2018-03-15 | 2018-04-15 | 2018-05-15 | 2018-06-15 | 2018-07-15 | 2018-08-15 | 2018-09-15 | 2018-10-15 | 2018-11-15 | 2018-12-15 | 2019-01-15 | 2019-02-15 | 2019-03-15 | 2019-04-15 | 2019-05-15 | 2019-06-15 | 2019-07-15 | 2019-08-15 | 2019-09-15 | 2019-10-15
1 | D.1.1. Office strategy developed | 2016-10-15 | 2017-05-15 | 30.2857
2 | D.1.2. Offices established | 2016-10-15 | 2017-09-15 | 47.8571
3 | D.1.3. Code of Academic integrity introduced | 2016-10-15 | 2017-10-15 | 52.1429
4 | D.2.1. Master curricula and lecture books | 2016-10-15 | 2017-10-15 | 52.1429
5 | D.2.2 Implementation of curricula, guest lectures and internships | 2016-10-15 | 2019-10-15 | 156.4286
6 | D.2.3. Literature and Equipment | 2016-10-15 | 2019-10-15 | 156.4286
7 | D.3.1. Doctoral curricula and lecture books | 2017-10-15 | 2018-06-15 | 34.7143
8 | D.3.2. Piloting of curricula, guest lectures and internships | 2017-10-15 | 2019-10-15 | 104.2857
9 | D.3.3. Literature and equipment | 2017-10-15 | 2018-10-15 | 52.1429
10 | D.4.1. Staff trained | 2017-10-15 | 2019-04-15 | 78.1429
11 | D.4.2. LLL modules developed | 2017-10-15 | 2018-05-15 | 30.2857
12 | D.5.1. Project reports | 2016-10-15 | 2019-10-15 | 156.4286
13 | D.5.2. Assured quality | 2016-10-15 | 2019-10-15 | 156.4286
14 | D.5.3 Inter-project coaching measures | 2016-10-15 | 2019-04-15 | 130.2857
15 | D.6.1. Web-site | 2016-10-15 | 2019-10-15 | 156.4286
16 | D.6.2. Dissemination suite | 2016-10-15 | 2019-10-15 | 156.4286
17 | D.6.3. Launch and promotional events | 2016-10-15 | 2017-10-15 | 52.1429
18 | D.6.4 Funding maps | 2016-10-15 | 2019-02-15 | 121.8571
19 | D.7.1. Coordination meetings | 2016-10-15 | 2019-02-15 | 121.8571
20 | D.7.2. Steering Board | 2016-10-15 | 2016-11-15 | 4.4286
21 | D.7.3. Management | 2016-10-15 | 2019-10-15 | 156.4286